山东经贸职业学院铝合金工程招标公告

一、招标项目名称：综合楼、学生宿舍楼铝合金工程。

二、工程概况：

综合楼、学生宿舍楼所有铝合金门窗、幕墙、隔珊及外大门。详见施工图纸。

三、工程要求：

1、按照学院要求、图纸及相关国家标准规范施工。

2、施工完毕后做到工完场清，场地清洁程度必须达到要求。

3、工期要求：中标方自中标之日起三个工作日内与学院签定施工合同，必须于2014年3月1日正式开工安装，2014年3月15日前窗框安装完成，2014年5月30日前铝合金项目竣工验收并交付使用。中间施工过程中应服从建设单位、监理单位和总承包单位管理，不能影响其他标段施工，否则，造成的工期延误由中标方承担。

4、施工过程中如若损坏其他工程设施或学院其他设施，应由中标单位无偿复原，无法复原应照价赔偿。

5、结算时按照投标单价与成品实地测量值进行结算。

6、中标方必须保证其所供材料的试化验合格并承担费用，提供完整的竣工验收资料，负责完成工程备案工作。

7、质量要求：达到《建筑工程施工质量验收统一标准》优良要求，若达不到优良标准，中标单位将承担给建设单位及总包单位造成的所有经济损失。

8、具体施工要求如下：

⑴、外窗采用彩色喷涂铝合金窗。主材可采用华建、松竹、南山品牌的58系列隔热铝材，厚1.4mm，尼龙隔热断桥，5+12+5无色浮法中空玻璃，双道密封，三元乙炳胶条，五金配件品牌采用坚郎、坚圣和春光；所有外窗均安装纱窗。

⑵、内窗采用白色喷涂铝合金推拉窗，主材为80系列铝材，品牌同上，厚1.2mm，玻片采用5mm无色浮法玻璃，双滑轮，三元乙炳胶条，五金配件品牌采用坚郎、坚圣和春光。

⑶、铝合金内门采用华建、松竹、南山品牌的70、73、76系统白色喷涂铝材，辅材同上。

⑷、外门采用为拉丝不锈钢玻璃地弹门（门扇玻璃为8+12+8双面钢化中空玻璃），拉丝不锈钢厚1.0mm，拐角处用小角铁加固，窗上亮子采用5+12+5无色浮法中空玻璃；投标时除玻璃外，一切附件必须带样品由甲方确定。

⑸、幕墙采用彩色喷涂明框。主材可采用华建、松竹、南山品牌的120系列隔热铝材，厚2.5mm，6+12+6双钢化蓝色镀膜中空玻璃，双道密封，颜色详见效果图。

⑹、所有卫生间玻璃采用磨砂玻璃。

⑺、铝合金隔珊外边框采用76×44×1.2的框料，内部横向填充材料为50×25×1.2，横料之间的净间距30 mm ~40 mm，颜色为原木色，详见效果图。

⑻、投标时投标方需提供所有标的物的样品及所有主材、玻璃、附件的样品。

⑼、中标单位自己提供脚手架施工，吊装运输由中标方自行承担；总包单位的脚手架及塔吊根据总施工进度可随时拆除。

⑽、门窗边框与土建结合部位应由铝合金施工方负责发泡填实。

（11）、门窗的加工、制作、安装等均应符合相关规范、标准。

9、投标报价表见附表。

四、时间安排：

2014年2月 17日8：30到基建科报名并参与勘察现场，不参与勘察现场，无投标资格。2014年2月19日8：30在学院第一报告厅报到，9:00招标会议正式开始，逾期不到视为自动放弃投标资格。

五、投标单位需提供以下材料：

1、营业执照副本原件、税务登记证副本原件及加盖单位公章的复印件各一份。

2、法人代表资格证明或法人代表授权委托书（模板见附件）。

3、投标人身份证原件及复印件。

4、生产厂家业绩、产品介绍及售后服务承诺。

5、投标单位将投标书密封、并在封口处加盖单位印章，参加现场投标（特殊优惠条件在标书中注明），投标书一式三份，正本一份、副本两份。

6、投标时必须提供产品样品。

六、保证金收取

1、为了保证本次投标活动正常有序的进行，投标单位必须在投标前交纳投标保证金50000元。不交纳者投标无效。未中标者保证金原数退还，中标者保证金转为合同保证金。

2、发生下列情况之一的投标保证金不予退还：

A、投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回其投标的；

B、投标人在投标截止时间后，对投标文件作实质性修改的；

C、投标人被通知中标后，不按规定的时间或拒绝按中标时规定的技术条件和价格等签订合同的；

D、有串标等违法违规行为的；

E、采用虚假手段骗取中标的。

七、结算与付款方式：

窗框安装完成付至工程款的30%，铝合金工程完工验收合格后30日内付至工程款的70%，楼体工程综合竣工验收合格后30日内付至工程款的90%，余10%作为质量保证金，自综合竣工验收合格日起一年内无质量问题，一年期满后30日内付清。

八、评标标准：
    本次评标在学院监督部门监督下，由评标小组本着公平、公正的原则，符合投标条件并且有质量保证的情况下，强调价格优势、投标人资信优势和服务优势。

九、咨询电话：0536-2600100 基建科
                  13335246167  王科长
    学院地址：潍坊市潍城区青年路2799号

附件：授权委托书模板

投标报价表

授权委托书

本授权委托书声明：本人       （身份证号：                                              ）系                            公司的法定代表人，现授权委托                                        公司的        （身份证号：                   ）为我公司代理人，参加                                    投标项目。被授权代理人签署招标文件和处理一切与此有关的事务，本人均予以认可。

（此处粘贴法定代表人及被授权代理人身份证复印件）

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权代理人（签字）：

日期：      年     月    日

综合楼、宿舍楼铝合金工程投标报价表

| 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平开窗及安装 | ㎡ | 1035 |  |  | 中空玻璃 |
| 推拉窗及安装 | ㎡ | 985 |  |  | 单 玻 |
| 固定窗及安装 | ㎡ | 11 |  |  | 中空玻璃 |
| 下悬窗及安装 | ㎡ | 367 |  |  | 中空玻璃 |
| 不锈钢玻璃 地弹门及安装 | ㎡ | 17 |  |  | 中空玻璃 |
| 幕墙 | ㎡ | 200 |  |  | 中空玻璃 |
| 铝合金 内门及安装 | ㎡ | 340 |  |  | 单 玻 |
| 铝合金 隔珊及安装 | ㎡ | 910 |  |  |  |
| 工程总造价 |  |  |  |  |  |